## Estimate
Не отправлять в таком виде!
Total, hours | 1000 | 276 | 922 | 95 | 92 | 359 | 2744 | 1300 | 358.5 | 1198.5 | 122.5 | 119.5 | 465.5 | 3564.5 | 1320 | 372 | 1241 | 138 | 141 | 499 | 3711
Total, money | 60000 | 16560 | 55320 | 5700 | 5520 | 21540 | 164640 | 78000 | 21510 | 71910 | 7350 | 7170 | 27930 | 213870 | 79200 | 22320 | 74460 | 8280 | 8460 | 29940 | 222660
| Original estimate | [6 empty] | With risk | [6 empty] | Rounded
Function | Dev | QA | BA | Devops | TM | PM | Total | Dev | QA | BA | Devops | TM | PM | Total | Dev | QA | BA | Devops | TM | PM | Total | Risk rate | QA | BA | Devops | TM | PM | Rate (per man-hour)
[22 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 60
Analysis&Design
Requirements | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10.5 | 80.5 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 13.5 | 104.5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 15 | 110
Specification | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 24 | 184 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 31 | 239 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 35 | 245
Design | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 119.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125
Module1
Feature1 | 240 | 72 | 24 | 12 | 24 | 56 | 428 | 312 | 93.5 | 31 | 15.5 | 31 | 72.5 | 555.5 | 315 | 95 | 35 | 20 | 35 | 75 | 575
Feature2 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 13 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27
Module2
Feature3 | 240 | 72 | 24 | 12 | 24 | 56 | 428 | 312 | 93.5 | 31 | 15.5 | 31 | 72.5 | 555.5 | 315 | 95 | 35 | 20 | 35 | 75 | 575
Feature4 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 13 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27
Integrations
System1 | 240 | 72 | 24 | 12 | 24 | 56 | 428 | 312 | 93.5 | 31 | 15.5 | 31 | 72.5 | 555.5 | 315 | 95 | 35 | 20 | 35 | 75 | 575
System2 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 13 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27
Reports
Report1 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Report2 | 80 | 24 | 8 | 4 | 8 | 18.5 | 142.5 | 104 | 31 | 10.5 | 5 | 10.5 | 24 | 185 | 105 | 35 | 15 | 5 | 15 | 25 | 200
Delivery
Deployment | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 10 | 75
Security roles tuning | 50 | 15 | 5 | 1.5 | 5 | 11.5 | 88 | 65 | 19.5 | 6.5 | 2 | 6.5 | 15 | 114.5 | 65 | 20 | 10 | 2 | 10 | 15 | 122
Performance testing | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 65
Trainings | 0 | 0 | 40 |  |  | 6 | 46 | 0 | 0 | 52 |  |  | 8 | 60 | 0 | 0 | 55 |  |  | 10 | 65
UAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentation | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 36 | 276 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 47 | 359 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 50 | 365
Technical support | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 36 | 276 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 47 | 359 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 50 | 365
Business trips | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 65

## Schedule
|  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7
Анализ
Проектирование
Разработка Этапа 1
Разработка Этапа 2
Развертывание
Опытная эксплуатация
Обучение
ПСИ
|  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7
Руководитель проекта | PM
Бизнес-аналитик | BA
Технический лидер | TL
Разработчик 1 (Back) | Dev1
Разработчик 2 (Front) | Dev1
Тестировщик | QA
Devops

## Assumptions
1 | Система будет разработана на основе платформы CUBA. Для всех экранов будет использоваться одна из подерживаемых в платформе тем оформления с возможностью кастомизации цвета элементов. См. https://www.cuba-platform.com/marketplace/helium/
2 | Документация будет разработана в объеме: -Устав проекта -ЧТЗ -Руководство пользователя -Руководство администратора -ПМИ
3 | Обучение ...
4 | Техподдержка
5
6 | В интеграция с Active Directory предполагается поддержка одного домена без синхронизации пользователей и групп
7