## Оценка
Не отправлять в таком виде!
Всего, часов | 1080 | 276 | 922 | 146 | 92 | 378.5 | 2894.5 | 1404 | 389.5 | 1198.5 | 189 | 119.5 | 495 | 3795.5 | 1425 | 407 | 1241 | 205 | 141 | 529 | 3948
Всего, рублей без НДС | 3024000 | 772800 | 2581600 | 408800 | 257600 | 1059800 | 8104600 | 3931200 | 1090600 | 3355800 | 529200 | 334600 | 1386000 | 10627400 | 3990000 | 1139600 | 3474800 | 574000 | 394800 | 1481200 | 11054400
Всего, рублей с НДС 20% | 3628800 | 927360 | 3097920 | 490560 | 309120 | 1271760 | 9725520 | 4717440 | 1308720 | 4026960 | 635040 | 401520 | 1663200 | 12752880 | 4788000 | 1367520 | 4169760 | 688800 | 473760 | 1777440 | 13265280
| Первичная оценка | [6 empty] | Оценка с риском | [6 empty] | Оценка округленная
Функциональность | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Риск | QA | BA | Devops | TM | PM | Ставка (рублей за человеко-час)
[22 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 2800
Анализ
Обследование | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10.5 | 80.5 | 0 | 0 | 91 |  |  | 13.5 | 104.5 | 0 | 0 | 95 |  |  | 15 | 110
Техническая спецификация | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 24 | 184 | 0 | 0 | 208 |  |  | 31 | 239 | 0 | 0 | 210 |  |  | 35 | 245
Проектирование | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 104 | 0 | 0 |  |  | 15.5 | 119.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125
Модуль1
Фича1 | 240 | 72 | 24 | 12 | 24 | 56 | 428 | 312 | 93.5 | 31 | 15.5 | 31 | 72.5 | 555.5 | 315 | 95 | 35 | 20 | 35 | 75 | 575
Фича2 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 13 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27
Модуль2
Фича3 | 240 | 72 | 24 | 12 | 24 | 56 | 428 | 312 | 93.5 | 31 | 15.5 | 31 | 72.5 | 555.5 | 315 | 95 | 35 | 20 | 35 | 75 | 575
Фича4 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 13 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27
0
Интеграции
Система1 | 240 | 72 | 24 | 12 | 24 | 56 | 428 | 312 | 93.5 | 31 | 15.5 | 31 | 72.5 | 555.5 | 315 | 95 | 35 | 20 | 35 | 75 | 575
Система2 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 13 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27
Отчеты
Отчет1 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Отчет2 | 80 | 24 | 8 | 4 | 8 | 18.5 | 142.5 | 104 | 31 | 10.5 | 5 | 10.5 | 24 | 185 | 105 | 35 | 15 | 5 | 15 | 25 | 200
Доставка
Развертывание и настройка мониторинга | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 19.5 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 20 | 150
Настройка прав доступа | 50 | 15 | 5 | 2.5 | 5 | 11.5 | 89 | 65 | 19.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 15 | 116 | 65 | 20 | 10 | 4 | 10 | 15 | 124
Нагрузочное тестирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обучениe | 0 | 0 | 40 |  |  | 6 | 46 | 0 | 0 | 52 |  |  | 8 | 60 | 0 | 0 | 55 |  |  | 10 | 65
Опытная эксплуатация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Документация (?ГОСТ 34?) | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 36 | 276 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 47 | 359 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 50 | 365
Техподдержка | 80 | 0 | 240 | 0 | 0 | 48 | 368 | 104 | 31 | 312 | 0 | 0 | 67 | 514 | 105 | 35 | 315 | 0 | 0 | 70 | 525
ПСИ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 65
Совещания (Гос) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 65

## График и ресурсы
| BA | Dev | QA | Devops
Часов | 1241 | 1425 | 407 | 205
ЧеловекоМесяцев | 7.7562 | 8.9062 | 2.5438 | 1.2812
Команда | 1 | 2.7 | 1 | 1
КомандоМесяцев | 7.7562 | 3.2986 | 2.5438 | 1.2812
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7
Анализ
Проектирование
Разработка
Развертывание
Опытная эксплуатация
Обучение
ПСИ
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7
Руководитель проекта | PM
Бизнес-аналитик | BA
Devops | Devops
Технический лидер | TL
Разработчик 1 (Back) | Dev1
Разработчик 2 (Front) | Dev1
Тестировщик | QA
Технический писатель | TW

## Предположения и ограничения
1 | Система будет разработана на основе платформы CUBA. Для всех экранов будет использоваться одна из подерживаемых в платформе тем оформления с возможностью кастомизации цвета элементов. См. https://www.cuba-platform.com/marketplace/helium/
2 | Документация будет разработана в объеме: -Устав проекта -ЧТЗ -Руководство пользователя -Руководство администратора -ПМИ
3 | Обучение ...
4 | Техподдержка
5
6 | В интеграция с Active Directory предполагается поддержка одного домена без синхронизации пользователей и групп
7