## Скоуп Работ
|  | Feature | BE | FE | Комментарий | Вопрос
Общие требования
Визуальные изменения
|  | В шапке разделов "Мои ЭПП", "Заявки на ЭПП", "Все ЭПП", "Мои заявки" заменить заголовок и комментарий под ними | 0 | 12
|  | Реализовать настройку столбцов любой таблицы | 24 | 80 | Настройки запоминаются для каждого пользователя. Необходимо настраивать видимость столбцов и их последовательность. Закладывается кнопка для сброса настроек к стандартному состоянию. Реализация: - Бэкенд выступает только в роли хранилища настроек - Фронт получает/сохраняет настройки по ID таблицы, которую сам зашивает у себя для каждой страницы. - Бэкенд не знает ничего о том, на какой странице будет показана та или иная таблица и понятия не имеет какие столбцы за что отвечают.
|  | Расширить количество мест, по клику на которые можно перейти в карточку ЭПП | 0 | 6
|  | Реализовать подсказки для атрибутов на фронтенде | 16 | 16 | Подсказки атрибутов настраиваются на стороне бэкенда. Подсказка локализованы. Даётся механизм настройки, дальнейшая настройка производится Заказчиком
Копирование ЭПП (Создание ЭПП на основе другой ЭПП)
|  | Создание ЭПП на основе другой ЭПП | 32 | 16 | ЭПП копируется без процесса, что предполагает как бы новый ЭПП с необходимостью пройти весь процесс. Копируется ЭПП в любом статусе без ограничений
Личный кабинет Академического руководителя
|  | Реализовать страницу Заместители в ЛК Академического руководителя | 16 | 24 | Показ таблицы со списком заместителей
|  | Реализовать назначение Заместителя Академического руководителя | 16 | 16
|  | Реализовать удаление Заместителя Академического рукводителя | 12 | 6
|  | Реализовать получение уведомлений вместе с академическим руководителем | 8 | 0
|  | При назначении Заместителя АР необходимо отправить уведомление сотруднику | 8 | 0
|  | Реализовать все возможности для Замеcтителя, которые есть у Академического рукодителя | 32 | 24 | Никак отдельно не фиксируется, что ЭПП согласовал именно заместитель, а не сам АР. Если юзер зайдёт не под учёткой АР, то не сможет массово одобрять ОП.
Графические доработки
|  | Не показывать подсказки "Введите текст" для полей, недоступных к заполнению | 0 | 8
|  | Реализовать отображение всех выбранных значений в мультиселекте | 0 | 16 | Подразумевается, что всегда должно быть пустое место, например добавлять еще одну строку, куда пользователь может нажать и добавить значения. Реализация - перемещение название значений на вторую строку при заполнении первой, т.е. расширяем поле
|  | Реализовать отображение Тэгов в плиточном представлении ЭПП на странице "Ярмарка проектов" | 3 | 12 | Если тэгов больше, чем сама плитка - показываем столько, сколько можно с многоточием
Спецификация форм
|  | Реализовать ручной ордеринг для атрибутов спецификации форм заявки | 32 | 4 | На бэкенде меняется порядок отображения атрибутов на странице 'ЭПП - Спецификация формы' и этот порядок применяется на фронте. Скорее всего нужно будет следить за ордерингом относительно вида эпп. Возможно по нескольким критериям сразу. Для одного и того же атрибута придется указывать порядковый номер несколько раз в зависимости от вида ЭПП и типа инициатора, т.е. оценивается именно этот вариант
|  | Добавить Тип ЭПП в спецификацию форм заявок | 60 | 16 | Оценили вариант № 1. Донастройка процесса в оценку НЕ включается Экспорт дорабатываем. "Тип ЭПП" выбирается только при создании ЭПП, т.е. в Карточке его менять нельзя
Подача ЭПП
|  | Переименовать кнопку "Подать новый ЭПП" в "Разместить заявку-предложение на Элемент практической подготовки" | 0 | 1
Подача заявки инициатором
|  | Изменить логику подачи заявки инициатором | 12 | 0 | Имеется ввиду условия при которых ЭПП уйдет на проверку ДООП. Возможно потребуется добавить шаг в процесс. Учитываются 2 кейса: 1. Если руководитель ЭПП не указан 2. Если ЭПП выполняет условия для отправки к ПМФ, но ПМФ не назначен для ОП
Проверка ЭПП (проектный менеджер факультета / сотрудник ДООП)
|  | При согласовании ЭПП сотрудником ДООП / ПМФ необходимо давать возможность выбрать ЗДФ ответственного за назначение Руководителя ЭПП | 24 | 16 | Включает: - выбор ЗДФ - переход к шагу назначения руководителя ЭПП - отмена согласования и возвращение на шаг "Проверка ЭПП ДООП/ПМФ"
|  | Изменить логику назначения руководителя ЭПП | 8 | 2 | Назначать должен ЗДФ отвественный за назначение
Доработка ЭПП руководителем
|  | Добавить условие проверки отправки заявки на ЭПП | 10 | 0 | Если руководитель ЭПП не внес никаких изменений в заявку на ЭПП, должен устанавливаться статус "Рассмотрение АР". Надо понять что изменения вносились.
Окно подачи ЭПП
|  | Изменить текстовку окна подачи ЭПП | 0 | 1 | Меняется только "Вид ЭПП", но не "Тип ЭПП"
Количество символов в комментариях
|  | Установить неограниченное количество символов для комментария при согласовании, отклонении или отправки ЭПП на доработку любым пользоваталем | 2 | 2 | Добавляется скролл
Наименование ЭПП
|  | Сделать наименование ЭПП уникальным | 6 | 12 | При этом необходимо отображать на фронте ошибку или текст "Данное наименование ЭПП свободно". Включает в себя: - изменение уникальности - проверку с фронта, что название свободно Проверка осуществляется наименее затратным с точки зрения реализации способом
Заключение договора на ЭПП
|  | ЗДФ должен иметь возможность прикреплять договор на ЭПП к заявкам на ЭПП, инициатором которых являются не только юр. лица, но и остальные (студенты и сотрудники) | 16 | 0 | Прикрепление договора из карточки ЭПП. Возможность редактировать связь Договор - ЭПП в ЛК ЗДФ.
|  | При прикреплении договора у ЗДФ список договоров должен быть ограничен актуальными договорами | 2 | 0 | Не должны быть доступны для выбора договоров, у которых атрибут "Действует до" < атрибуту ЭПП "Дата окончания ЭПП".
Интеграция с СЭД
|  | Забирать из СЭД атрибут 'Действует до' для договора | 8 | 0
|  | Дополнительно забирать Письма-оферты из СЭД | 40 | 0 | Непонятно с чем конкретно мы будем интегрироваться. Время с запасом, так как если это другая система, то возможно и авторизацию другую нужно будет делать.
Выбор ЭПП
Согласование заявки на участие в ЭПП
|  | Обработка ситуации, когда при согласовании заявки на ЭПП у студента 2 заявки на 2 вакансии | 40 | 20 | Нужно дать выбор какая из вакансий будет активной
Массовое согласование заявок на участие в ЭПП
|  | Обработка ситуации, когда при МАССОВОМ согласовании заявок на ЭПП у студента 2 заявки на 2 вакансии | 8 | 24 | Для каждого случая(студента с 2 заявками) в ЭПП нужно дать выбор какая вакансия будет активной. Часть уже заложено в одиночном согласовании заявки. Массовое будет отличаться не сильно.
Выполнение ЭПП
Открытие дополнительного набора на ЭПП руководителем ЭПП
|  | Открытие дополнительного набора | 80 | 12 | Идея доп набора в том, что во время выполнения ЭПП нужно чтобы студенты смогли записаться на новые вакансии и после согласования заявки у студента он не ждет других студентов, а сразу "зачисляется" и может работать с этой ЭПП.
|  | Подача заявку студентом на дополнительный набор | 40 | 0 | Требование не описано в конфлюенсе, но подразумивается, так как доп набор открыт и как-то студент на него должен попасть
|  | Согласование заявки студентом на дополнительный набор, который сразу попадает на обучение | 32 | 0 | Требование не описано в конфлюенсе, но подразумивается, так как доп набор открыт и как-то студент на него должен попасть
|  | Отправить уведомление инициатору, проектному менеджеру факультета если ЭПП направлен на согласование менеджеру факультета если на ЭПП указаны конкретные вакансии | 8 | 0
|  | Отправить уведомление инициатору, сотрудникам ДООП если ЭПП направлен на согласование в ДООП если на ЭПП указаны конкретные вакансии | 8 | 0
|  | Отправить уведомление инициатору, проектному менеджеру факультета если ЭПП направлен на согласование менеджеру факультета если на ЭПП НЕ указаны конкретные вакансии | 8 | 0
|  | Отправить уведомление инициатору, сотрудникам ДООП если ЭПП направлен на согласование в ДООП если на ЭПП НЕ указаны конкретные вакансии | 8 | 0
Согласование дополнительного набора ДООП/Проектным менеджером факультета
|  | Реализовать согласование дополнительного набора на ЭПП | 24 | 6
|  | Отправить уведомление сотрудниками ДООП / проектному менеджеру факультета (при наличии), инициатору ЭПП, академическим руководителям ОП, входящим в ЭПП об открытии дополнительного набора на ЭПП при согласовании ЭПП с вакансиями | 8 | 0
|  | Отправить уведомление сотрудниками ДООП / проектному менеджеру факультета (при наличии), инициатору ЭПП, академическим руководителям ОП, входящим в ЭПП об увеличении трудоемкости для ЭПП при согласовании ЭПП без вакансий | 8 | 0
Отклонение дополнительного набора ДООП/Проектным менеджером факультета
|  | Реализовать отклонение дополнительного набора на ЭПП | 16 | 8
|  | Отправить уведомление руководителю ЭПП с причиной отклонения при отклонении ЭПП с вакансиями | 8 | 0
|  | Отправить уведомление руководителю ЭПП с причиной отклонения при отклонении ЭПП без вакансий | 8 | 0
Открытие дополнительного набора на ЭПП студентом
|  | Добавить раздел "Все ЭПП" для студента | 6 | 16
|  | Реализовать открытие дополнительного набора студентом | 48 | 12
|  | Отправить уведомление руководителю ЭПП о подаче на согласование дополнительной вакансии на ЭПП | 8 | 0
Согласование дополнительного набора от студента Руководителем ЭПП
|  | Отправить уведомление студенту с причиной отклонения если дополнительный набор отклонен | 8 | 0
|  | Реализовать согласование/отклонение дополнительного набора на ЭПП | 16 | 12
Отказ/исключение студента от участия в ЭПП
|  | Отказ студента от участия в ЭПП | 32 | 8 | Уже включает уведомление
|  | Согласование Руководителем ЭПП отказа студента от участия в ЭПП | 40 | 12 | Уже включает уведомление
|  | Исключение студента из ЭПП Руководителем ЭПП | 32 | 8 | Уже включает уведомление
Завершение ЭПП
Запуск ЭПП со статусом "Завершён"
|  | Открытие нового этапа ЭПП | 26 | 16 | Cоздание копии ЭПП родителя. Привязать копию к родителю. Показ дочерних ЭПП в родительском.
|  | Реализовать редактирование копии ЭПП | 8 | 8
|  | Отправить на согласование | 40 | 8
|  | Реализовать удаление ЭПП | 8 | 8
Атрибуты
Новые атрибуты
Комментарий для всех атрибутов: в оценку включены только они, новые атрибуты добавляться НЕ будут. Также доработка процесса и прочего НЕ включена
|  | Добавить новый атрибут "Ограниченный доступ" | 32 | 8 | Реализация в БД (возможны проблемы при большом количестве ЭПП). Поэтому при большом количестве ЭПП придется дополнительно решать эту проблему (весьма затратно)
|  | Добавить новый атрибут "Сведения об организации, в которой реализуется ЭПП (ИНН)" | 5 | 4 | Берется из договора
|  | Добавить новый атрибут "Сведения об организации, в которой реализуется ЭПП (Наименование)" | 5 | 4 | Берется из договора
|  | Добавить новый атрибут "Сведения об организации, в которой реализуется ЭПП (Адрес)" | 5 | 4 | Берется из договора
|  | Добавить новый атрибут "Перечень студентов" | 80 | 80
|  | Добавить новый атрибут "Пролонгация" | 12 | 8
|  | Добавить новый атрибут "Интенсивность" | 16 | 16
|  | Добавить новый атрибут "Основное место работы руководителя ЭПП" | 6 | 4
|  | Добавить новый атрибут "Множественная подача заявок?" | 16 | 4
|  | Добавить новый атрибут "Номер договора на ЭПП" | 40 | 20
|  | Добавить новый атрибут "Логотип проекта" | 24 | 24 | Формат загрузки (ограничение размера картинки или автоматическое обрезание) выбирается исходя из оценки
|  | Добавить новый атрибут "Логотип организации-партнера" | 20 | 8 | Вывод логотипа НЕ закладывается
|  | Возможность пользователю CUBA самостоятельно создавать атрибуты | 80 | 40 | На текущем этапе аналитики нет понимания, как это можно реализовать Оцененный вариант: - Мы создаем 10 атрибутов (arg1, arg2 … arg10) - Создаем на них все методы и api для их редактирования - Делаем справочник, где можно указать наименование атрибуту
Изменение атрибутов
|  | Изменить логику работы атрибута "Обязательность ЭПП" | 32 | 8 | Заложено удаление атрибута из матрицы, а также из всех зависимых мест
|  | Изменить логику работы атрибута "Наименование ЭПП" | 10 | 12 | Необходимо нормализовывать строку и генерировать ее при условии. Условия редактирования настраиваются в матрице
|  | Переименовать атрибут "Организация-заказчик" в "Организация-партнер" | 1 | 1
|  | Переименовать атрибут "Предполагаемая кандидатура (ФИО) руководителя" в "Руководитель ЭПП" | 1 | 1
|  | Переименовать атрибут "Техническое ведение заявки" в "Технический исполнитель" | 1 | 1 | Никакого изменение функционала ответственного, только переименование
|  | Изменить логику работы атрибута "Курс" | 16 | 32 | Курс не связан с перечнем студентов Курс у нас носит рекомендательный характер и не ограничивает пул студентов Как сейчас работает "курс": Указываем уровень образования => указываем курсы и ОП в рамках данного уровня образования Как нам нужно: Указываем уровень образования => указываем ОП => указываем курсы в рамках каждого ОП Либо если не хотим указывать курсы в рамках каждой ОП по отдельности, то указываем в рамках уровня образования
|  | Изменить логику работы атрибута "Учебный год" | 16 | 0
|  | Изменить логику работы атрибута "Форма итогового контроля" | 32 | 32
|  | Добавить атрибут "Трудоемкость вакансии" для настройки в Спецификация формы | 32 | 24 | Мы указали, что в ЭПП предполагаются вакансии Создали две вакансии "технолога" и "программиста" Для вакансии "технолога" мы указали 5 кредитов, для "Программиста" 7 Мы обязаны при создании вакансий указать эти кредиты, а нам это не нужно. Мы хотим просто создать вакансию, а кредиты для этой вакансии укажет (например) руководитель ЭПП на шаге Доработка руководителем
Добавление внешнего соруководителя
|  | При добавлении соруководителя с типом "внешний" добавить раздел с полями (4 шт) | 4 | 24 | 2 поля подтягиваются из организации по ИНН
Отчеты
|  | Добавить новый блок "Отчеты по обучающимся на ЭПП" | 1 | 0
|  | Добавить отчет "Выборка обучающихся на ЭПП" | 16 | 20
|  | Изменить отчет "Выборка заявок обучающихся" | 2 | 0 | Добавиться информацию: ЭПП согласован АР ОП/ ЭПП не согласован АР ОП/Согласован автоматически по истечению 96 часов
Фильтры
|  | Добавить фильтр "Показать не для моей ОП" в ЛК студента | 6 | 12 | Данный селектор должен отбирать все ЭПП, в которых не предусмотрена ОП студента
Задания на ЭПП
Формирование задания на ЭПП
|  | Доработка бизнес процесса | 24 | 0
|  | Формирование индивидуального задания | 80 | 40 | На карточке заявки на участие в ЭПП у руководителя. Включена доработка матрица. Включено ранжирование по сроку сдачи.
|  | Массовое формирование заданий | 40 | 16 | На карточке ЭПП
|  | Реализовать печать листа задания на ЭПП в карточке заявки на участие в ЭПП | 16 | 12 | У ВСЕХ пользователей
Согласование задания на ЭПП обучающимся на карточке заявки на участие в ЭПП
|  | Реализовать согласование задания | 8 | 8
|  | Реализовать отклонение задания | 8 | 12
|  | Реализовать обсуждение задания | 16 | 12
|  | Отправка уведомления руководителю ЭПП о согласовании обучающимся листа задания | 8 | 0
|  | Отправка уведомления руководителю ЭПП об отказе обучающимся согласовать лист задания с указанной причиной | 8 | 0
|  | Отправка уведомления руководителю ЭПП о поступившем комментарии от обучающегося | 8 | 0
|  | Отображать комментарий руководителя ЭПП если заявка в статусе "Согласование задания" | 2 | 6
Корректировка задания на ЭПП
|  | Отображать комментарий обучающегося у руководителя ЭПП на карточке заявки на участие в ЭПП | 4 | 10
|  | Реализовать редактирование задания | 12 | 12
|  | Отправка уведомления обучающемуся о необходимости согласовать новый лист задания | 8 | 0
|  | Отправка уведомления обучающемуся о необходимости ознакомиться с новым листом задания | 8 | 0
|  | Реализовать отклонение заявки на участие в ЭПП | 8 | 12
|  | Отображать причину отказа подписать лист задания у руководителя ЭПП на карточке заявки на участие в ЭПП | 2 | 6
Запуск ЭПП
|  | Обрабатывать ситуацию, когда по ЭПП отсуствуют заявки на ЭПП в статусах отличных от "Заявка принята", "Отказ от участия" или "Отклонена" | 4 | 6
|  | Позволять системе начинать ЭПП, если статус заявок не "Согласована", а "Заявка принята". | 8 | 0 | Покрывает замену статусов в пункте Запуск ЭПП
Note on F23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ivan Timofeev Обновили требования
Note on B39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ivan Timofeev Переделали описание требование, надо повторно глянуть Reply: Кажется, сейчас нет возможности у ЗДФ работать с договорами, а они это хотят Reply: @Ivan Timofeev ага, глянь обсуждение, хотят Reply: @Konstantin Strelkov судя по тому что я прочитал, они хотят уметь редактировать связи. Добавил оценку. Reply: Фронт тогда надо переоценить? Reply: Да, думал да. @Ilia Kolesnikov Reply: @Ivan Timofeev это касается заключение договора? Там в описании, вроде всё то же самое Reply: Да. Если сейчас это так работает, тогда ок. Reply: А почему прикрепление договора из карточки ЭПП? В описании тз про это ни слова Reply: Вроде в таблице в пункте "Номер договора на ЭПП" про это и написано. Они там ещё переписывали, т.к. мы выяснили, что теперь с договором ЗДФ должен работать + инициатор в карточке указывает номер договора
Note on F121: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Konstantin Strelkov включил доработку матрицы

## Оценка
Не отправлять в таком виде!
Всего, часов | 3047 | 1205 | 1373 | 151.5 | 307.5 | 912.5 | 6996.5 | 3964 | 1161 | 1792 | 198 | 395 | 1127 | 8637 | 4266 | 1337 | 1979 | 252 | 478 | 1316 | 9628
Всего, рублей без НДС | 8531600 | 3374000 | 3844400 | 424200 | 861000 | 2555000 | 19590200 | 11099200 | 3250800 | 5017600 | 554400 | 1106000 | 3155600 | 24183600 | 11944800 | 3743600 | 5541200 | 705600 | 1338400 | 3684800 | 26958400
Всего, рублей с НДС 20% | 10237920 | 4048800 | 4613280 | 509040 | 1033200 | 3066000 | 23508240 | 13319040 | 3900960 | 6021120 | 665280 | 1327200 | 3786720 | 29020320 | 14333760 | 4492320 | 6649440 | 846720 | 1606080 | 4421760 | 32350080
| Первичная оценка | [6 empty] | Оценка с риском | [6 empty] | Оценка округленная
Функциональность | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Риск | QA | BA | Devops | TM | PM | Ставка (рублей за человеко-час)
[22 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 2800
Анализ
Погружение в требования, формирование постановки, написание ЧТЗ* | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 30 | 230 | 0 | 0 | 260 |  |  | 39 | 299 | 0 | 0 | 260 |  |  | 40 | 300
Проектирование | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 101 | 104 | 0 | 0 |  |  | 15.5 | 119.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125
*По итогу написания ЧТЗ происходит проектирование и переоценка
Реализация
Общие требования
Визуальные изменения
В шапке разделов "Мои ЭПП", "Заявки на ЭПП", "Все ЭПП", "Мои заявки" заменить заголовок и комментарий под ними | 12 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 3 | 23.5 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 30.5 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 37
Реализовать настройку столбцов любой таблицы | 104 | 31 | 31 | 5 | 10.5 | 27 | 208.5 | 135 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 13.5 | 35.5 | 271.5 | 135 | 45 | 45 | 10 | 15 | 40 | 290
Расширить количество мест, по клику на которые можно перейти в карточку ЭПП | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 12.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20
Реализовать подсказки для атрибутов на фронтенде | 32 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | 8.5 | 64 | 41.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 11 | 83.5 | 45 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 96
Копирование ЭПП (Создание ЭПП на основе другой ЭПП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание ЭПП на основе другой ЭПП | 48 | 14.5 | 14.5 | 2.5 | 5 | 12.5 | 97 | 62.5 | 19 | 19 | 3.5 | 6.5 | 16.5 | 127 | 65 | 20 | 20 | 4 | 10 | 20 | 139
Личный кабинет Академического руководителя
Реализовать страницу Заместители в ЛК Академического руководителя | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Реализовать назначение Заместителя Академического руководителя | 32 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | 8.5 | 64 | 41.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 11 | 83.5 | 45 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 96
Реализовать удаление Заместителя Академического рукводителя | 18 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2 | 5 | 37 | 23.5 | 7 | 7 | 1.5 | 2.5 | 6 | 47.5 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 60
Реализовать получение уведомлений вместе с академическим руководителем | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
При назначении Заместителя АР необходимо отправить уведомление сотруднику | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Реализовать все возможности для Замеcтителя, которые есть у Академического рукодителя | 56 | 17 | 17 | 3 | 5.5 | 15 | 113.5 | 73 | 22 | 22 | 4 | 7 | 19 | 147 | 75 | 25 | 25 | 4 | 10 | 20 | 159
Графические доработки
Не показывать подсказки "Введите текст" для полей, недоступных к заполнению | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Реализовать отображение всех выбранных значений в мультиселекте | 16 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 33 | 21 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 43 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 59
Реализовать отображение Тэгов в плиточном представлении ЭПП на странице "Ярмарка проектов" | 15 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1.5 | 4 | 30.5 | 19.5 | 6 | 6 | 1.5 | 2 | 5.5 | 40.5 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 54
Спецификация форм
Реализовать ручной ордеринг для атрибутов спецификации форм заявки | 36 | 11 | 11 | 2 | 3.5 | 9.5 | 73 | 47 | 14 | 14.5 | 2.5 | 4.5 | 12.5 | 95 | 50 | 15 | 15 | 3 | 5 | 15 | 103
Добавить Тип ЭПП в спецификацию форм заявок | 76 | 23 | 23 | 4 | 7.5 | 20 | 153.5 | 99 | 29.5 | 30 | 5 | 10 | 26 | 199.5 | 100 | 30 | 30 | 5 | 10 | 30 | 205
Подача ЭПП
Переименовать кнопку "Подать новый ЭПП" в "Разместить заявку-предложение на Элемент практической подготовки" | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
Подача заявки инициатором
Изменить логику подачи заявки инициатором | 12 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 3 | 23.5 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 30.5 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 37
Проверка ЭПП (проектный менеджер факультета / сотрудник ДООП)
При согласовании ЭПП сотрудником ДООП / ПМФ необходимо давать возможность выбрать ЗДФ ответственного за назначение Руководителя ЭПП | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Изменить логику назначения руководителя ЭПП | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 26.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 30
Доработка ЭПП руководителем
Добавить условие проверки отправки заявки на ЭПП | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 26.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 30
Окно подачи ЭПП
Изменить текстовку окна подачи ЭПП | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
Количество символов в комментариях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установить неограниченное количество символов для комментария при согласовании, отклонении или отправки ЭПП на доработку любым пользоваталем | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 7.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12
Наименование ЭПП
Сделать наименование ЭПП уникальным | 18 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2 | 5 | 37 | 23.5 | 7 | 7 | 1.5 | 2.5 | 6 | 47.5 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 60
Заключение договора на ЭПП
ЗДФ должен иметь возможность прикреплять договор на ЭПП к заявкам на ЭПП, инициатором которых являются не только юр. лица, но и остальные (студенты и сотрудники) | 16 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 33 | 21 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 43 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 59
При прикреплении договора у ЗДФ список договоров должен быть ограничен актуальными договорами | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
Интеграция с СЭД
Забирать из СЭД атрибут 'Действует до' для договора | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Дополнительно забирать Письма-оферты из СЭД | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Выбор ЭПП
Согласование заявки на участие в ЭПП
Обработка ситуации, когда при согласовании заявки на ЭПП у студента 2 заявки на 2 вакансии | 60 | 18 | 18 | 3 | 6 | 16 | 121 | 78 | 23.5 | 23.5 | 4 | 8 | 20.5 | 157.5 | 80 | 25 | 25 | 4 | 10 | 25 | 169
Массовое согласование заявок на участие в ЭПП
Обработка ситуации, когда при МАССОВОМ согласовании заявок на ЭПП у студента 2 заявки на 2 вакансии | 32 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | 8.5 | 64 | 41.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 11 | 83.5 | 45 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 96
Выполнение ЭПП
Открытие дополнительного набора на ЭПП руководителем ЭПП
Открытие дополнительного набора | 92 | 27.5 | 27.5 | 4.5 | 9 | 24 | 184.5 | 119.5 | 36 | 36 | 6 | 11.5 | 31.5 | 240.5 | 120 | 40 | 40 | 10 | 15 | 35 | 260
Подача заявку студентом на дополнительный набор | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Согласование заявки студентом на дополнительный набор, который сразу попадает на обучение | 32 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | 8.5 | 64 | 41.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 11 | 83.5 | 45 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 96
Отправить уведомление инициатору, проектному менеджеру факультета если ЭПП направлен на согласование менеджеру факультета если на ЭПП указаны конкретные вакансии | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправить уведомление инициатору, сотрудникам ДООП если ЭПП направлен на согласование в ДООП если на ЭПП указаны конкретные вакансии | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправить уведомление инициатору, проектному менеджеру факультета если ЭПП направлен на согласование менеджеру факультета если на ЭПП НЕ указаны конкретные вакансии | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправить уведомление инициатору, сотрудникам ДООП если ЭПП направлен на согласование в ДООП если на ЭПП НЕ указаны конкретные вакансии | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Согласование дополнительного набора ДООП/Проектным менеджером факультета
Реализовать согласование дополнительного набора на ЭПП | 30 | 9 | 9 | 1.5 | 3 | 8 | 60.5 | 39 | 11.5 | 11.5 | 2 | 4 | 10 | 78 | 40 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 86
Отправить уведомление сотрудниками ДООП / проектному менеджеру факультета (при наличии), инициатору ЭПП, академическим руководителям ОП, входящим в ЭПП об открытии дополнительного набора на ЭПП при согласовании ЭПП с вакансиями | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправить уведомление сотрудниками ДООП / проектному менеджеру факультета (при наличии), инициатору ЭПП, академическим руководителям ОП, входящим в ЭПП об увеличении трудоемкости для ЭПП при согласовании ЭПП без вакансий | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отклонение дополнительного набора ДООП/Проектным менеджером факультета
Реализовать отклонение дополнительного набора на ЭПП | 24 | 7 | 7 | 1 | 2.5 | 6 | 47.5 | 31 | 9.5 | 9 | 1.5 | 3.5 | 8 | 62.5 | 35 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 71
Отправить уведомление руководителю ЭПП с причиной отклонения при отклонении ЭПП с вакансиями | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправить уведомление руководителю ЭПП с причиной отклонения при отклонении ЭПП без вакансий | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Открытие дополнительного набора на ЭПП студентом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить раздел "Все ЭПП" для студента | 22 | 6.5 | 6.5 | 1 | 2 | 5.5 | 43.5 | 28.5 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 57 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 65
Реализовать открытие дополнительного набора студентом | 60 | 18 | 18 | 3 | 6 | 16 | 121 | 78 | 23.5 | 23.5 | 4 | 8 | 20.5 | 157.5 | 80 | 25 | 25 | 4 | 10 | 25 | 169
Отправить уведомление руководителю ЭПП о подаче на согласование дополнительной вакансии на ЭПП | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Согласование дополнительного набора от студента Руководителем ЭПП
Отправить уведомление студенту с причиной отклонения если дополнительный набор отклонен | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Реализовать согласование/отклонение дополнительного набора на ЭПП | 28 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 57 | 36.5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9.5 | 74 | 40 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 86
Отказ/исключение студента от участия в ЭПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отказ студента от участия в ЭПП | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Согласование Руководителем ЭПП отказа студента от участия в ЭПП | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 67.5 | 20.5 | 20 | 3.5 | 6.5 | 17.5 | 135.5 | 70 | 25 | 20 | 4 | 10 | 20 | 149
Исключение студента из ЭПП Руководителем ЭПП | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Завершение ЭПП
Запуск ЭПП со статусом "Завершён"
Открытие нового этапа ЭПП | 42 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 11 | 84 | 54.5 | 16.5 | 16.5 | 2.5 | 5 | 14.5 | 109.5 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Реализовать редактирование копии ЭПП | 16 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 33 | 21 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 43 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 59
Отправить на согласование | 48 | 14.5 | 14.5 | 2.5 | 5 | 12.5 | 97 | 62.5 | 19 | 19 | 3.5 | 6.5 | 16.5 | 127 | 65 | 20 | 20 | 4 | 10 | 20 | 139
Реализовать удаление ЭПП | 16 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 33 | 21 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 43 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 59
Атрибуты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новые атрибуты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комментарий для всех атрибутов: в оценку включены только они, новые атрибуты добавляться НЕ будут. Также доработка процесса и прочего НЕ включена
Добавить новый атрибут "Ограниченный доступ" | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Добавить новый атрибут "Сведения об организации, в которой реализуется ЭПП (ИНН)" | 9 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29
Добавить новый атрибут "Сведения об организации, в которой реализуется ЭПП (Наименование)" | 9 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29
Добавить новый атрибут "Сведения об организации, в которой реализуется ЭПП (Адрес)" | 9 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 18 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 23.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29
Добавить новый атрибут "Перечень студентов" | 160 | 48 | 48 | 8 | 16 | 42 | 322 | 208 | 62.5 | 62.5 | 10.5 | 21 | 54.5 | 419 | 210 | 65 | 65 | 15 | 25 | 55 | 435
Добавить новый атрибут "Пролонгация" | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5.5 | 40.5 | 26 | 8 | 8 | 1.5 | 2.5 | 7 | 53 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 65
Добавить новый атрибут "Интенсивность" | 32 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | 8.5 | 64 | 41.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 11 | 83.5 | 45 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 96
Добавить новый атрибут "Основное место работы руководителя ЭПП" | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 26.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 30
Добавить новый атрибут "Множественная подача заявок?" | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5.5 | 40.5 | 26 | 8 | 8 | 1.5 | 2.5 | 7 | 53 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 65
Добавить новый атрибут "Номер договора на ЭПП" | 60 | 18 | 18 | 3 | 6 | 16 | 121 | 78 | 23.5 | 23.5 | 4 | 8 | 20.5 | 157.5 | 80 | 25 | 25 | 4 | 10 | 25 | 169
Добавить новый атрибут "Логотип проекта" | 48 | 14.5 | 14.5 | 2.5 | 5 | 12.5 | 97 | 62.5 | 19 | 19 | 3.5 | 6.5 | 16.5 | 127 | 65 | 20 | 20 | 4 | 10 | 20 | 139
Добавить новый атрибут "Логотип организации-партнера" | 28 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 57 | 36.5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9.5 | 74 | 40 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 86
Возможность пользователю CUBA самостоятельно создавать атрибуты | 120 | 36 | 36 | 6 | 12 | 31.5 | 241.5 | 156 | 47 | 47 | 8 | 15.5 | 41 | 314.5 | 160 | 50 | 50 | 10 | 20 | 45 | 335
Изменение атрибутов
Изменить логику работы атрибута "Обязательность ЭПП" | 40 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10.5 | 80.5 | 52 | 15.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 13.5 | 104 | 55 | 20 | 20 | 3 | 5 | 15 | 118
Изменить логику работы атрибута "Наименование ЭПП" | 22 | 6.5 | 6.5 | 1 | 2 | 5.5 | 43.5 | 28.5 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 57 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 65
Переименовать атрибут "Организация-заказчик" в "Организация-партнер" | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
Переименовать атрибут "Предполагаемая кандидатура (ФИО) руководителя" в "Руководитель ЭПП" | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
Переименовать атрибут "Техническое ведение заявки" в "Технический исполнитель" | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
Изменить логику работы атрибута "Курс" | 48 | 14.5 | 14.5 | 2.5 | 5 | 12.5 | 97 | 62.5 | 19 | 19 | 3.5 | 6.5 | 16.5 | 127 | 65 | 20 | 20 | 4 | 10 | 20 | 139
Изменить логику работы атрибута "Учебный год" | 16 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 33 | 21 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 43 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 59
Изменить логику работы атрибута "Форма итогового контроля" | 64 | 19 | 19 | 3 | 6.5 | 16.5 | 128 | 83 | 25 | 24.5 | 4 | 8.5 | 22 | 167 | 85 | 25 | 25 | 4 | 10 | 25 | 174
Добавить атрибут "Трудоемкость вакансии" для настройки в Спецификация формы | 56 | 17 | 17 | 3 | 5.5 | 15 | 113.5 | 73 | 22 | 22 | 4 | 7 | 19 | 147 | 75 | 25 | 25 | 4 | 10 | 20 | 159
Добавление внешнего соруководителя
При добавлении соруководителя с типом "внешний" добавить раздел с полями (4 шт) | 28 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 57 | 36.5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9.5 | 74 | 40 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 86
Отчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить новый блок "Отчеты по обучающимся на ЭПП" | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
Добавить отчет "Выборка обучающихся на ЭПП" | 36 | 11 | 11 | 2 | 3.5 | 9.5 | 73 | 47 | 14 | 14.5 | 2.5 | 4.5 | 12.5 | 95 | 50 | 15 | 15 | 3 | 5 | 15 | 103
Изменить отчет "Выборка заявок обучающихся" | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
Фильтры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить фильтр "Показать не для моей ОП" в ЛК студента | 18 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2 | 5 | 37 | 23.5 | 7 | 7 | 1.5 | 2.5 | 6 | 47.5 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 60
Задания на ЭПП
Формирование задания на ЭПП
Доработка бизнес процесса | 24 | 7 | 7 | 1 | 2.5 | 6 | 47.5 | 31 | 9.5 | 9 | 1.5 | 3.5 | 8 | 62.5 | 35 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 71
Формирование индивидуального задания | 120 | 36 | 36 | 6 | 12 | 31.5 | 241.5 | 156 | 47 | 47 | 8 | 15.5 | 41 | 314.5 | 160 | 50 | 50 | 10 | 20 | 45 | 335
Массовое формирование заданий | 56 | 17 | 17 | 3 | 5.5 | 15 | 113.5 | 73 | 22 | 22 | 4 | 7 | 19 | 147 | 75 | 25 | 25 | 4 | 10 | 20 | 159
Реализовать печать листа задания на ЭПП в карточке заявки на участие в ЭПП | 28 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 57 | 36.5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9.5 | 74 | 40 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 86
Согласование задания на ЭПП обучающимся на карточке заявки на участие в ЭПП
Реализовать согласование задания | 16 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 33 | 21 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 43 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 59
Реализовать отклонение задания | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5.5 | 40.5 | 26 | 8 | 8 | 1.5 | 2.5 | 7 | 53 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 65
Реализовать обсуждение задания | 28 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 57 | 36.5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9.5 | 74 | 40 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 86
Отправка уведомления руководителю ЭПП о согласовании обучающимся листа задания | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправка уведомления руководителю ЭПП об отказе обучающимся согласовать лист задания с указанной причиной | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправка уведомления руководителю ЭПП о поступившем комментарии от обучающегося | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отображать комментарий руководителя ЭПП если заявка в статусе "Согласование задания" | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Корректировка задания на ЭПП
Отображать комментарий обучающегося у руководителя ЭПП на карточке заявки на участие в ЭПП | 14 | 4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 27.5 | 18 | 5.5 | 5 | 0.5 | 2 | 4.5 | 35.5 | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 43
Реализовать редактирование задания | 24 | 7 | 7 | 1 | 2.5 | 6 | 47.5 | 31 | 9.5 | 9 | 1.5 | 3.5 | 8 | 62.5 | 35 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 71
Отправка уведомления обучающемуся о необходимости согласовать новый лист задания | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Отправка уведомления обучающемуся о необходимости ознакомиться с новым листом задания | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Реализовать отклонение заявки на участие в ЭПП | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5.5 | 40.5 | 26 | 8 | 8 | 1.5 | 2.5 | 7 | 53 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 65
Отображать причину отказа подписать лист задания у руководителя ЭПП на карточке заявки на участие в ЭПП | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Запуск ЭПП
Обрабатывать ситуацию, когда по ЭПП отсуствуют заявки на ЭПП в статусах отличных от "Заявка принята", "Отказ от участия" или "Отклонена" | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 26.5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 30
Позволять системе начинать ЭПП, если статус заявок не "Согласована", а "Заявка принята". | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 16.5 | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28
Интеграции
Интеграция с СЭД (заложено ещё время, т.к. постановки не было на момент оценки, а постановка точно изменится и явно не в сторону уменьшения) | 100 | 30 | 30 | 5 | 10 | 26.5 | 201.5 | 130 | 39 | 39 | 6.5 | 13 | 34 | 261.5 | 130 | 40 | 40 | 10 | 15 | 35 | 270
Доставка, документация
Настройка прав доступа и прочего на проде | 50 | 15 | 15 | 2.5 | 5 | 13 | 100.5 | 65 | 19.5 | 19.5 | 3.5 | 6.5 | 17 | 131 | 65 | 20 | 20 | 4 | 10 | 20 | 139
Документация (ЧТЗ, руководство пользователя, руководство администратора) | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 36 | 276 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 47 | 359 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 50 | 365
ПСИ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 65
Релизы
3 релиза (включаем небольшое время на исправление + регресс в каждом релизе) | 60 | 330 | 18 | 3 | 6 | 62.5 | 479.5 | 78 | 23.5 | 23.5 | 4 | 8 | 20.5 | 157.5 | 80 | 25 | 25 | 4 | 10 | 25 | 169

## График и ресурсы
| BA | Dev | QA | Devops | Front
Часов | 1979 | 2686 | 1337 | 252 | 1580
ЧеловекоМесяцев | 12.3688 | 16.7875 | 8.3562 | 1.575 | 9.875
Команда | 2.7 | 3.8 | 2 | 1 | 2.7
КомандоМесяцев | 4.581 | 4.4178 | 4.1781 | 1.575 | 3.6574
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7
Анализ
Проектирование
Разработка
Развертывание
ПСИ
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7
Руководитель проекта | PM
Бизнес-аналитик 1 | BA1
Бизнес-аналитик 2 | BA2
Бизнес-аналитик 3 | BA3
Devops | Devops
Технический лидер | TL
Разработчик 1 (Back) | Dev1
Разработчик 2 (Back) | Dev2
Разработчик 3 (Back) | Dev3
Технический лидер | WebTL
Разработчик 1 (Back) | WebDev1
Разработчик 2 (Back) | WebDev2
Тестировщик 1 | QA1
Тестировщик 2 | QA2
Технический писатель | TW