## Оценка
Не отправлять в таком виде!
Всего, часов |  | 816 | 233 | 156.5 | 47 | 76.5 | 202 | 1531 | 1061 | 304 | 203.5 | 62.5 | 99.5 | 260 | 1990.5 | 1140 | 375 | 217 | 75 | 112 | 307 | 2226
Всего, рублей без НДС |  | 816000 | 233000 | 156500 | 47000 | 76500 | 202000 | 1531000 | 1061000 | 304000 | 203500 | 62500 | 99500 | 260000 | 1990500 | 1140000 | 375000 | 217000 | 75000 | 112000 | 307000 | 2226000
Всего, рублей с НДС 20% |  | 979200 | 279600 | 187800 | 56400 | 91800 | 242400 | 1837200 | 1273200 | 364800 | 244200 | 75000 | 119400 | 312000 | 2388600 | 1368000 | 450000 | 260400 | 90000 | 134400 | 368400 | 2671200
|  | Первичная оценка | [6 empty] | Оценка с риском | [6 empty] | Оценка округленная
Функциональность |  | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Риск | QA | BA | Devops | TM | PM | Ставка (рублей за человеко-час)
[23 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 1000
Анализ
Техническая спецификация | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 | 92 | 0 | 0 | 104 |  |  | 15.5 | 119.5 | 0 | 0 | 105 |  |  | 20 | 125
Проектирование | 5 | 40 | 0 | 0 |  |  | 6 | 46 | 52 | 0 | 0 |  |  | 8 | 60 | 55 | 0 | 0 |  |  | 10 | 65
Асинхронный запуск алгоритмов
Дополнительные статусы и логика работы с рейсами | 2 | 16 | 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 29 | 21 | 6.5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 38 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46
Асинхронный расчет цен | 3 | 24 | 7 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5.5 | 42.5 | 31 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 56.5 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 65
Асинхронное построение плана заправок | 4 | 32 | 9.5 | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 56.5 | 41.5 | 12.5 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 73.5 | 45 | 15 | 4 | 2 | 4 | 10 | 80
Оптимизация вызовов внешних сервисов при расчете цен | 2 | 16 | 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 29 | 21 | 6.5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 38 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46
Возможность запуска на выделенном узле кластера | 2 | 16 | 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 29 | 21 | 6.5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 38 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46
Оптимизация хранения маршрутов
Перевод модели на нереляционное хранение маршрутов | 3 | 24 | 7 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5.5 | 42.5 | 31 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 56.5 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 65
Адаптация логики | 4 | 32 | 9.5 | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 56.5 | 41.5 | 12.5 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 73.5 | 45 | 15 | 4 | 2 | 4 | 10 | 80
Адаптация экранов | 3 | 24 | 7 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5.5 | 42.5 | 31 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 56.5 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 65
Оптимизация работы экранов
Ревью фетч планов на основных экранах | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Динамическая обработка селектов на основых экранах | 4 | 32 | 9.5 | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 56.5 | 41.5 | 12.5 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 73.5 | 45 | 15 | 4 | 2 | 4 | 10 | 80
Интеграции
Оптимизаиция выполнения задачи построения маршрутов через OSM (тред-пулы и т.д.) | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Оптимизаиция выполнения задачи загрузки заправок (асинхронность, треду-пулы, вынесение шедулеров на отдельную ноду) | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Хранение треков
Вынесение хранилище треков в отдельную схему/бд | 2 | 16 | 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 29 | 21 | 6.5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 38 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46
Введение партиционирования в храналище треков | 2 | 16 | 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 29 | 21 | 6.5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 38 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46
Использование SQL (без слоя ORM) для сохранения/получения треков | 4 | 32 | 9.5 | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | 56.5 | 41.5 | 12.5 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 73.5 | 45 | 15 | 4 | 2 | 4 | 10 | 80
Отчеты*
Асинхронные отчеты с последующей скачкой по готовности | 7 | 56 | 17 | 5.5 | 3 | 5.5 | 13 | 100 | 73 | 22 | 7 | 4 | 7 | 17 | 130 | 75 | 25 | 10 | 4 | 10 | 20 | 144
Новый алгоритм*
Сведение задачи к стандартной известной задаче (например на графе) | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Реализация с использованием существующих известных методов и библиотек | 10 | 80 | 24 | 8 | 4 | 8 | 18.5 | 142.5 | 104 | 31 | 10.5 | 5 | 10.5 | 24 | 185 | 105 | 35 | 15 | 5 | 15 | 25 | 200
Мобильное приложение*
Ревью и изменение процессов и сценариев работы в приложении | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Оптимизация вывовов API и получаемых данных | 7 | 56 | 17 | 5.5 | 3 | 5.5 | 13 | 100 | 73 | 22 | 7 | 4 | 7 | 17 | 130 | 75 | 25 | 10 | 4 | 10 | 20 | 144
Доставка
Изменене скриптов сборки | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 17
Нагрузочное тестирование | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103
Развертывание | 3 | 24 | 7 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5.5 | 42.5 | 31 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 56.5 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 65
Опытная эксплуатация | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 71.5 | 52 | 15.5 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | 92 | 55 | 20 | 5 | 3 | 5 | 15 | 103

## График и ресурсы
| BA | Dev | QA | Devops
Часов | 217 | 1140 | 375 | 75
ЧеловекоМесяцев | 1.3562 | 7.125 | 2.3438 | 0.46875
Команда | 1 | 2 | 1 | 1
КомандоМесяцев | 1.3562 | 3.5625 | 2.3438 | 0.46875
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 |  | Месяц 3 |  | Месяц 4
Анализ
Проектирование
Разработка
Развертывание
Опытная эксплуатация
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 |  | Месяц 3 |  | Месяц 4
Руководитель проекта | PM
Бизнес-аналитик | BA
Devops | Devops
Разработчик 1 | Dev1
Разработчик 2 | Dev2
Разработчик 3 (Mobile) | Dev3
Тестировщик | QA
|  |  | 1.75 |  | 4.25 |  | 4.25 |  | 2.75 | 13
2080