## Скоуп Работ
|  | Feature | BE | FE | QA | Comment
Системное
|  | Реализовать API Gateway для доступа к данным пользователей по JWT токену пользователя | 32 | 0
|  | Доработка системы в части работы с глобальным идентификатором пользователя | 120
|  | Доработка механизма назначения профилей пользователя в МП при регистрации | 32
|  | Доработка текущих ЛК (студент, преподаватель, сотрудник) | 120 | 48 |  | Если потребуется доработка на фронте
|  | Инициализация ЛК внешнего пользователя | 120 | 16 |  | Добавление нового ЛК на фронте
Авторизация
|  | Реализовать процесс авторизации пользователя с редиректом через my.hse.ru | 32 | 32 |  | После того как пользователь нажимает авторизация на портале, его перенаправляет на my.hse.ru после чего его перенаправляет в ADFS и обратно по тому же пути
|  | Реализовать проверку авторизации пользователя по токену ADFS | 80 | 20 |  | На данный момент my.hse.ru использует собственные токены для доступа к данным пользователя
Регистрация
|  | Реализовать UI регистрации пользователя | 16 | 24 |  | Первый раз страница делается с простыми полями (список, текст, чекбокс) не более 10 штук, дальнейшние изменения - отдельная доработка
|  | Реализовать механизм регистрации пользователя с перенаправлением его на Портал после регистрации | 32 | 32 |  | Для работоспособности такого механизма потребуются соответствующие разрешения и API со стороны ADFS
Профиль пользователя
UI
|  | Реализовать UI профиля пользователя (просмотр/редактирование) | 16 | 24 |  | Первый раз страница делается с простыми полями (список, текст, чекбокс) не более 10 штук, дальнейшние изменения - отдельная доработка
API Gateway (внешнее)
|  | Реализовать API получения информации по пользователю | 16 |  |  | Предполагается, что любая внешняя система может сама когда хочет запросить данные по профилю пользователя. Без редактирования
Избранное
UI
|  | Реализовать UI с возможностью посмотра списка избранного пользователя | 8 | 24 |  | Отображение списка / карточек без фильтрации и пагинации
|  | Реализовать UI по удалению элемента из списка избранного | 8 | 8
|  | Реализовать UI по добавлению элементов избранного в текущую корзину | 8 | 8
|  | Реализовать UI по отображению неактуальных курсов | 8 | 20 |  | Отображение списка / карточек без фильтрации и пагинации
API Gateway (внешнее)
|  | Реализовать API с возможностью получения списка избранного для пользователя на основе его учетных данных | 8
|  | Реализовать API с возможностью получения данных по присутствию элементов в избранном по списку id для пользователя на основе его учетных данных | 8
|  | Реализовать API по добавлению/удалению элементов избранного для пользователя | 8
Системное
|  | Реализовать механизм поддержки актуальности продуктов в избранном пользователя | 24
|  | Реализовать подсистему хранения избранного пользователя | 32
Корзина | [5 empty] | С учетом того, что страница с просмотров состава корзины только в my.hse.ru
UI
|  | Реализовать UI с возможностью посмотра состава корзины пользователя | 8 | 20 |  | Отображение простого плоского списка без фильтрации и пагинации
|  | Реализовать UI по удалению элементов из корзины | 8 | 8
API Gateway (внешнее)
|  | Реализовать API по добавлению/удалению элементов из корзины для пользователя | 8 |  |  | Система SmartWay решает со своей стороны, что некоторый продукт не входит в ОП пользователя и вызывает API my.hse.ru
Системное
|  | Реализовать подсистему хранения корзин пользователя | 32
Корзина. Покупка
UI
|  | Реализовать UI необходимый для старта формирования договора и отображения статуса | 16 | 16 |  | Оценка не включает обработку ситуации когда в корзине присутствует не актуальный курс
|  | Реализовать UI по переходу к оплате по сформированному договору (с ознакомлением) | 16 | 16 |  | Оценка не включает обработку ситуации когда в корзине присутствует не актуальный курс
Системное
|  | Реализовать поддержку механизма формирования договора в SmartReg | 24
|  | Реализовать поддержку механизма оплаты по договору на Портале | 24 |  |  | Без интеграции со SmartReg (она ниже)
Корзина. История покупок
UI
|  | Реализовать UI по отображению списка ранее оплаченных корзин | 16 | 24 |  | Отображение списка без фильтрации и пагинации
|  | Доработка UI по отображению детальной информации по ранее оплаченным корзинам | 32 | 16 |  | Если нужно будет отображение более детальной информации о покупке (что то вроде "Подробнее")
Системное
|  | Реализовать механизм фиксации состояния корзины на момент завершения оплаты | 80 |  |  | Один раз при покупке корзины.
Доработка UI Маркетплейс
|  | Доработка меню в части перехода из МП в SmartWay | 0 | 8 |  | Переход в систему SmartWay осуществляется из системы my.hse.ru (например при нажатии некой плашки "Учиться").
Передача сведений о действиях пользователя в CRM
Системное
|  | Реализовать подсистему сбора информации о действиях пользователя (системное API) | 80
|  | Реализовать 10 метрик | 40
Интеграции | [5 empty] | Вопрос ко всем интеграциям: Что закладываем? ESB? напрямую?
|  | Реализовать интеграцию с сервисом FileStorage (файлы по договорам) | 16
|  | Реализовать интеграцию по получению списка услуг - ООП (из какой системы?) | 64
|  | Реализовать интеграцию по получению списка услуг - ДПО (из какой систмы?) | 64
|  | Реализовать интеграцию с ADFS в части регистрации пользователей | 24 | 24
|  | Реализовать интеграцию в части получения программ microdegre | 62 |  |  | Вроде из SmartPlan
|  | Реализовать интеграцию в части оплаты через функционал Портала | 64
|  | Реализовать интеграцию со SmartReg в части формирования договора по корзине | 64
|  | Реализовать интеграцию в части получения глобального идентификатора пользователя | 64
|  | Реализовать интеграцию в части передачи собранных метрик в CRM | 64
|  | Реализовать интеграцию по получению информации по ОП из SmartPlan | 64 |  |  | Реализовать API на нашей стороне. SmartPlan будет нас сам вызывать
|  | Реализовать интеграцию по получению информации по Физ. Лицам из SmartReg | 0 | 0 | 0 | Оценка не нужна, т.к. используются текущие ФЛ МП, которые получены из файлов
|  | Реализовать интеграцию в части передачи информации о Физ. Лицах в SmartReg | 120 | 0 |  | Требуется для передачи в SR информации о вновь зарегистрированных физ. Лицах (внешники)

## Оценка
Не отправлять в таком виде!
Всего, часов | 2330 | 859 | 1044.65 | 174.465 | 17.4465 | 2.617 | 4428.1785 | 3049 | 1114 | 1264 | 217 | 64 | 50 | 5758 | 3170 | 1195 | 1330 | 400 | 250 | 240 | 6585
Всего, рублей без НДС | 6524000 | 2405200 | 2925020 | 488502 | 48850.2 | 7327.53 | 12398899.73 | 8537200 | 3119200 | 3539200 | 607600 | 179200 | 140000 | 16122400 | 8876000 | 3346000 | 3724000 | 1120000 | 700000 | 672000 | 18438000
Всего, рублей с НДС 20% | 7828800 | 2886240 | 3510024 | 586202.4 | 58620.24 | 8793.036 | 14878679.676 | 10244640 | 3743040 | 4247040 | 729120 | 215040 | 168000 | 19346880 | 10651200 | 4015200 | 4468800 | 1344000 | 840000 | 806400 | 22125600
| Первичная оценка | [6 empty] | Оценка с риском | [6 empty] | Оценка округленная
Функциональность | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Разработка | Тестирование | Анализ | Devops | TM | Управление | Всего | Риск | QA | BA | Devops | TM | PM | Ставка (рублей за человеко-час)
Реализовать API Gateway для доступа к данным пользователей по JWT токену пользователя | 32 | 9.6 | 3.36 | 0.336 | 0.0336 | 0.00504 | 45.3346 | 42 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 2800
Доработка системы в части работы с глобальным идентификатором пользователя | 120 | 36 | 12.6 | 1.26 | 0.126 | 0.0189 | 170.0049 | 156 | 47 | 18 | 2 | 1 | 1 | 225 | 160 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 245
Доработка механизма назначения профилей пользователя в МП при регистрации | 32 | 9.6 | 3.36 | 0.336 | 0.0336 | 0.00504 | 45.3346 | 42 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80
Доработка текущих ЛК (студент, преподаватель, сотрудник) | 168 | 50.4 | 17.64 | 1.764 | 0.1764 | 0.02646 | 238.0069 | 219 | 66 | 24 | 2 | 1 | 1 | 313 | 220 | 70 | 25 | 5 | 5 | 5 | 330
Инициализация ЛК внешнего пользователя | 136 | 40.8 | 14.28 | 1.428 | 0.1428 | 0.02142 | 192.6722 | 177 | 54 | 20 | 2 | 1 | 1 | 255 | 180 | 55 | 20 | 5 | 5 | 5 | 270
Реализовать процесс авторизации пользователя с редиректом через my.hse.ru | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать проверку авторизации пользователя по токену ADFS | 100 | 30 | 10.5 | 1.05 | 0.105 | 0.01575 | 141.6707 | 130 | 39 | 15 | 2 | 1 | 1 | 188 | 130 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 200
Реализовать UI регистрации пользователя | 40 | 12 | 4.2 | 0.42 | 0.042 | 0.0063 | 56.6683 | 52 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 77 | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100
Реализовать механизм регистрации пользователя с перенаправлением его на Портал после регистрации | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать UI профиля пользователя (просмотр/редактирование) | 40 | 12 | 4.2 | 0.42 | 0.042 | 0.0063 | 56.6683 | 52 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 77 | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100
Реализовать API получения информации по пользователю | 16 | 4.8 | 1.68 | 0.168 | 0.0168 | 0.00252 | 22.6673 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55
Реализовать UI с возможностью посмотра списка избранного пользователя | 32 | 9.6 | 3.36 | 0.336 | 0.0336 | 0.00504 | 45.3346 | 42 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80
Реализовать UI по удалению элемента из списка избранного | 16 | 4.8 | 1.68 | 0.168 | 0.0168 | 0.00252 | 22.6673 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55
Реализовать UI по добавлению элементов избранного в текущую корзину | 16 | 4.8 | 1.68 | 0.168 | 0.0168 | 0.00252 | 22.6673 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55
Реализовать UI по отображению неактуальных курсов | 28 | 8.4 | 2.94 | 0.294 | 0.0294 | 0.00441 | 39.6678 | 37 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 55 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75
Реализовать API с возможностью получения списка избранного для пользователя на основе его учетных данных | 8 | 2.4 | 0.84 | 0.084 | 0.0084 | 0.00126 | 11.3337 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
Реализовать API с возможностью получения данных по присутствию элементов в избранном по списку id для пользователя на основе его учетных данных | 8 | 2.4 | 0.84 | 0.084 | 0.0084 | 0.00126 | 11.3337 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
Реализовать API по добавлению/удалению элементов избранного для пользователя | 8 | 2.4 | 0.84 | 0.084 | 0.0084 | 0.00126 | 11.3337 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
Реализовать механизм поддержки актуальности продуктов в избранном пользователя | 24 | 7.2 | 2.52 | 0.252 | 0.0252 | 0.00378 | 34.001 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 49 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65
Реализовать подсистему хранения избранного пользователя | 32 | 9.6 | 3.36 | 0.336 | 0.0336 | 0.00504 | 45.3346 | 42 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80
Реализовать UI с возможностью посмотра состава корзины пользователя | 28 | 8.4 | 2.94 | 0.294 | 0.0294 | 0.00441 | 39.6678 | 37 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 55 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75
Реализовать UI по удалению элементов из корзины | 16 | 4.8 | 1.68 | 0.168 | 0.0168 | 0.00252 | 22.6673 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55
Реализовать API по добавлению/удалению элементов из корзины для пользователя | 8 | 2.4 | 0.84 | 0.084 | 0.0084 | 0.00126 | 11.3337 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
Реализовать подсистему хранения корзин пользователя | 32 | 9.6 | 3.36 | 0.336 | 0.0336 | 0.00504 | 45.3346 | 42 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80
Реализовать UI необходимый для старта формирования договора и отображения статуса | 32 | 9.6 | 3.36 | 0.336 | 0.0336 | 0.00504 | 45.3346 | 42 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80
Реализовать UI по переходу к оплате по сформированному договору (с ознакомлением) | 32 | 9.6 | 3.36 | 0.336 | 0.0336 | 0.00504 | 45.3346 | 42 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80
Реализовать поддержку механизма формирования договора в SmartReg | 24 | 7.2 | 2.52 | 0.252 | 0.0252 | 0.00378 | 34.001 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 49 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65
Реализовать поддержку механизма оплаты по договору на Портале | 24 | 7.2 | 2.52 | 0.252 | 0.0252 | 0.00378 | 34.001 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 49 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65
Реализовать UI по отображению списка ранее оплаченных корзин | 40 | 12 | 4.2 | 0.42 | 0.042 | 0.0063 | 56.6683 | 52 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 77 | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100
Доработка UI по отображению детальной информации по ранее оплаченным корзинам | 48 | 14.4 | 5.04 | 0.504 | 0.0504 | 0.00756 | 68.002 | 63 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 92 | 65 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 110
Реализовать механизм фиксации состояния корзины на момент завершения оплаты | 80 | 24 | 8.4 | 0.84 | 0.084 | 0.0126 | 113.3366 | 104 | 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 151 | 105 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 170
Доработка меню в части перехода из МП в SmartWay | 8 | 2.4 | 0.84 | 0.084 | 0.0084 | 0.00126 | 11.3337 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
Реализовать подсистему сбора информации о действиях пользователя (системное API) | 80 | 24 | 8.4 | 0.84 | 0.084 | 0.0126 | 113.3366 | 104 | 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 151 | 105 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 170
Реализовать 10 метрик | 40 | 12 | 4.2 | 0.42 | 0.042 | 0.0063 | 56.6683 | 52 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 77 | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100
Реализовать интеграцию с сервисом FileStorage (файлы по договорам) | 16 | 4.8 | 1.68 | 0.168 | 0.0168 | 0.00252 | 22.6673 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55
Реализовать интеграцию по получению списка услуг - ООП (из какой системы?) | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию по получению списка услуг - ДПО (из какой систмы?) | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию с ADFS в части регистрации пользователей | 48 | 14.4 | 5.04 | 0.504 | 0.0504 | 0.00756 | 68.002 | 63 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 92 | 65 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 110
Реализовать интеграцию в части получения программ microdegre | 62 | 18.6 | 6.51 | 0.651 | 0.0651 | 0.009765 | 87.8359 | 81 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 118 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию в части оплаты через функционал Портала | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию со SmartReg в части формирования договора по корзине | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию в части получения глобального идентификатора пользователя | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию в части передачи собранных метрик в CRM | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию по получению информации по ОП из SmartPlan | 64 | 19.2 | 6.72 | 0.672 | 0.0672 | 0.01008 | 90.6693 | 84 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 122 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 135
Реализовать интеграцию по получению информации по Физ. Лицам из SmartReg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализовать интеграцию в части передачи информации о Физ. Лицах в SmartReg | 120 | 36 | 12.6 | 1.26 | 0.126 | 0.0189 | 170.0049 | 156 | 47 | 18 | 2 | 1 | 1 | 225 | 160 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 245
Отдельные работы
Аналитика (не по задачам, а на старте для написания ЧТЗ, общения и т.д.) | 0 | 0 | 300 | 30 | 3 | 0.45 | 333.45 | 0 | 0 | 405 | 33 | 4 | 1 | 443 | 0 | 0 | 405 | 35 | 5 | 5 | 450
Нагрузочное тестирование | 160 | 48 | 16.8 | 1.68 | 0.168 | 0.0252 | 226.6732 | 208 | 63 | 23 | 2 | 1 | 1 | 298 | 210 | 65 | 25 | 5 | 5 | 5 | 315
Развертывание |  |  |  | 120 | 12 | 1.8 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 14 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15 | 5 | 155
Настройка серверов после установки (тест + прод) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
Документация |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 500
Приемочное тестирование |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## График и ресурсы
| BA | Dev | QA | Devops
Часов | 1330 | 3170 | 1195 | 400
ЧеловекоМесяцев | 8.3125 | 19.8125 | 7.4688 | 2.5
Команда | 2 | 6 | 2 | 1
КомандоМесяцев | 4.1562 | 3.3021 | 3.7344 | 2.5
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8
Анализ
Проектирование
Разработка
Развертывание
Опытная эксплуатация
ПСИ
|  | Месяц 1 |  | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8
Руководитель проекта | PM
Бизнес-аналитик | BA
Бизнес-аналитик | BA
Тех лид (back) | TL
Разработчик 1 (Back) | Dev1
Разработчик 2 (Back) | Dev2
Тех лид (Front) | WebTL
Разработчик 3 (Front) | Dev3
Разработчик 4 (Front) | Dev4
Тестировщик1 | QA1
Тестировщик2 | QA2
Технический писатель | TW